

 (
ส่วนที่  1
บทนำ
)



ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   ข้อ  29 (3) และข้อ 30 (5)  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ
1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล
1.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
5. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
6. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
8. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
9. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ





แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
	ขั้นตอนที่  1
		แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561  ข้อ  6  ดังนี้
		ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย
1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
	ขั้นตอนที่  2
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ขั้นตอนที่  3
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ขั้นตอนที่  4
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน




	ขั้นตอนที่  5
		ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
4.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้
 ๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่ 
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ








	
 (
ส่วนที่  2
การติดตามและประเมินผล
)


1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
 (
แบบที่  1  การกำ
กับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)

คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว
**************************************************************************************************
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	/
	

	4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	ส่วนที่ 2.  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	/
	

	11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	/
	

	12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
	/
	

	13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	/
	

	16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	




แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  การรายงานผลการดำเนินงาน
· ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

		ยุทธศาสตร์	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


     
	11
	12,986,000
	18
	18,115,000

		52
	38,973,700
	68
	40,347,300
	19
	8,032,000
	168
	118,454,168

	รวม
	11
	12,986,000
	18
	18,115,000

	52
	38,973,700
	68
	40,347,300
	19
	8,032,000
	168
	118,454,168



	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 25645
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	49





	

	7,347,290





	37





	  8,400,420       






	42






	17,981,000





	42





	14,728,800




	40





	8,859,000





	210





	57,316,510






	รวม
	49

	7,347,290

	37

	  8,400,420       

	42

	17,981,000


	42

	14,728,800

	40

	8,859,000

	210

	57,316,510









	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	9






	490,000




	12

	



	904,000


	14


	



	1,619,000




	32






	6,924,000




	27




	3,404,000




	94




	13,341,000





	รวม
	9

	490,000

	12

	904,000

	14

	1,619,000

	32

	6,924,000

	27

	3,404,000

	94

	13,341,000





	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	2
	40,000
	3
	9,040,000
	2
	40,000
	3
	9,040,000
	2
	40,000
	12
	18,200,000

	รวม
	2
	40,000
	3
	9,040,000
	2
	40,000
	3
	9,040,000
	2
	40,000
	12
	18,200,000



	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	7
	355,000
	5
	330,000
	6
	350,000
	11
	1,160,000
	10
	6,380,000
	39
	8,575,000

	รวม
	7
	355,000
	5
	330,000
	6
	350,000
	11
	1,160,000
	10
	6,380,000
	39
	8,575,000



	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	
	1
	50,000
	1
	50,0000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000


	รวม
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000











	
2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2561
	ปี  2562
	ปี  2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ

	งบ
ประมาณ

	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




























2.แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2563

	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ
ปี 2563

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	168
	52
	25
	25

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	210
	42
	16
	11

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	94
	14
	11
	3

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	12
	2
	2
	1

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	39
	6
	5
	2

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	1
	1
	1
	0

	รวม
	524
	117
	60
	42


	
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ปี 2563)


	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1,048,353.93
	12.18
	-
	-
	1,048,353.93
	12.18

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	7,247,978.20
	84.19
	-
	-
	7,247,978.20
	84.19

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	177,867
	2.07
	-
	-
	177,867
	177,867

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4,164
	0.05
	-
	-
	4,164
	4,164

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	130,795
	1.52
	-
	-
	130,795
	130,795

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	0
	0
	-
	-
	0
	0

	รวม
	8,609,158.13
	100
	-
	  -
	8,609,158.13
	100









โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  2563

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิก

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-



ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



	

















	
ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน


	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15

	3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65

	    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)

	    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)

	    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)

	    3.4 วิสัยทัศน์
	(5)

	    3.5 กลยุทธ์
	(5)

	    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)

	    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัดรวม)
	(5)

	    3.8 แผนงาน (แนวทางการพัฒนา)
	(5)

	    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)

	    3.10 ผลผลิต / โครงการ
	(5)

	รวม
	100



	








	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต
การปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่ม
องค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อ
มูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
	20
4
	18
3

	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูลโครง
สร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
	4
	3

	
	(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่นแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
	4
	4

	
	(4) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	4
	4

	
	(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวน
การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้า
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	4
	4

	2. การวิเคราะห์สภาว
การณ์และศักยภาพ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอด
คล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
	15
2
	13
2

	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิด
ขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	2
	2

	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เป็นต้น
	2
	2















	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์สภาว
การณ์และศักยภาพ
(ต่อ)
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัว
เรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น
	2

	1

	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	2
	2

	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
	3
	2

	
	(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหา
	2
	2

	3. ยุทธศาสตร์
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

   3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

   3.4 วิสัยทัศน์
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น                                            ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	65
10
	51
8

	
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด
	10
	8

	
	ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
	10
	7

	
	วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรจุถึงอนาคตอย่างชัด
เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


	5
	5



	






	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	   3.5 กลยุทธ์


   3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัด
รวม)

   3.8แผนงานจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต
(แนวทางการพัฒนา)


  3.9ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม


  3.10 ผลผลิต/โครง
การ
	กลยุทธ์ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้า
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ
	5

	3

	
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอด
คล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
	5
	4

	
	ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัว
กำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง
ถิ่น
	5
	4

	
	จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ                ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	5
	4

	
	ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัว
กำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง
ถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
	5
	4

	
	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการ
ที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	5
	4

	รวม
	100
	82










	
			                             



2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  แบบที่  3/1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  
**************************************************************************************************
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
2.  รายงานผลการดำเนินเงินระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  2562 – กันยายน  2563)
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2563
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน
	บรรจุในข้อบัญญัติฯ
(นำไปปฏิบัติ)
	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฎในแผนฯ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	52
	25
	21.37%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	42
	16
	13.68%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	14
	11
	9.41%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	2
		1.71%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6
	5
	4.28%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่มีสุขของท้องถิ่น
	1
	1
	0.86%

	รวม
	117
	60
	51.31%



	




	ส่วนที่  3  ผลการดำเนินการ
	4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
               (  โดยสุ่มสำรวจ  50  คน  )

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ
	รวม

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	35
	15
	-
	50

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	20
	30
	-
	50

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม
	40
	10
	-
	50

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	30
	20
	-
	50

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	40
	10
	-
	50

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	5
	30
	15
	50

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	20
	25
	5
	50

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	15
	35
	-
	50

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	40
	10
	-
	50













	                               

แบบ  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวม
คำชี้แจง  แบบที่  3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ประเด็น
	พอใจมาก
(คน)
	พอใจ
(คน)
	ไม่พอใจ
(คน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	
	
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	
	
	

	8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	ภาพรวม
	
	
	






		
แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	






ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	



















 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	






ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม


	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	





















 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	






ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	





















 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)
	
ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	







ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว


	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


















	                
 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


	




ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น	



	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


















 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการพัฒนาการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	






ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น



	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	
















3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	    จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 60 โครงการ งบประมาณ 11,572,727 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	25
	1,318,800.00

	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	11
	1,116,027.00

	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	5
	170,000.00

	ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1
	50,000.00

	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	40,000.00

	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	16
	8,877,900.00

	รวม
	60
	11,572,727.00



















4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	
   การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จำนวนเงิน 9,093,157.68 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ จำนวนเงิน 8,609,158.13 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	25
	1,048,353.93
	25
	1,048,353,.93

	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	4
	661,867.00
	3
	177,867.00

	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2
	130,795.00
	2
	130,795.00

	ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	0
	0.00
	0
	0.00

	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	1
	4,164.00
	1
	4,164.00

	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	11
	7,247,978.20
	11
	7,247,978.20

	รวม
	43
	9,093,157.68
	42
	8,609,158.13


    





5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.นาบินหลา  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้
	ลำดับที่
	โครงการ
	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)
	จำนวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการบุกเบิกถนนสายควนแก่รอด  หมู่ที่ 5
	           517,000.-
	385,000.-
	

	2
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1
	35,000.-
	34,000.-
	

	3
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 2
	            35,000.-
	            34,000.-
	

	4
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 3
	            35,000.-	
	34,000.-
	

	5
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 4
	35,000.-
	34,000.-
	

	6
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 5
	35,000.-
	34,000.-
	

	7
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 6
	35,000.-
	34,000.-
	

	8
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายห้วยหิน-หลาเหวน  หมู่ที่  1
	27,200.-
	17,738.75-
	

	9
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายห้วยหิน-หลาเหวน  หมู่ที่  1
	56,000.-
	47,398.09
	

	10
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายชลประทาน – โคกวัวตะวันออก  หมู่ที่  1
	24,000.-
	23,352.12
	

	11
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด  หมู่ที่  1
	18,400.-
	10,305.38
	

	12
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายทุ่งตราบ  หมู่ที่  2
	46,400.-
	34,191.88
	

	13
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายนาทุ่งนุ้ย – นาแค  หมู่ที่  2
	16,000.-
	12,713.93
	

	14
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายถนนวงแหวน – คลองเมือง  หมู่ที่  3
	37,600.-
	30,605.33
	

	15
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายวังตะพาบน้ำ  หมู่ที่  3
	13,600.-
	10,432.56
	

	16
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายเกาะเคี่ยม – ชลประทาน  หมู่ที่  4
	66,000.-
	64,869.57
	

	17
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายชลประทาน – โคกเดือย  หมู่ที่  4
	27,000.-
	26,961.10
	

	18
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายโคกไม้ไผ่ – โคกชะแง้  หมู่ที่  4
	13,600.-
	7,374.03
	

	19
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายในทอน – ชลประทาน  หมู่ที่  4
	28,800.-
	23,414.13
	

	20
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายบ้านควน – ควนตอ  หมู่ที่  4
	44,800.-
	36,605.94
	

	21
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายโคกชะแง้ – เกาะปุด หมู่ที่  5
	9,600.-
	5,352.57
	

	22
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนล้อน-คลองลำเลียง  หมู่ที่  5
	16,00.-
	10,005.27
	

	23
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายบ้าน            นายเลื่อน  หมู่ที่  5
	20,800.-
	11,766.54
	

	24
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา  สายควนสงฆ์ – ห้วยหิน  หมู่ที่  6

	80,000.-
	54,783.15
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)
	จำนวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
	หมายเหตุ

	25
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา  สายควนสงฆ์ – มาบมะขาม  หมู่ที่  6
	46,000.-
	31,483.59
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

	26
	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	300,000.-
	296,000.-
	

	27
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	231,900.-
	190,410.-
	

	28
	โครงการอาหารเสริม (นม)
	1,099,100.-
	1,084,983.20
	

	29
	โครงการอาหารกลางวัน
	940,000.-
	893,020.-
	

	30
	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
	50,000.-
	19,488.-
	

	31
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
	40,000.-
	39,402.-
	

	32
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
	10,000.-
	3,825.-
	

	33
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	4,568,400.-
	3,946,200.-
	

	34
	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
	921,600.-
	695,200.-
	

	35
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
	75,000.-
	75,000.-
	

	36
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	200,000.-
	4,450.-
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	37
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน  กลุ่มอาชีพ  อสม.
	300,000.-
	122,027.-
	

	38
	โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล
	20,000.-
	20,000.-
	

	39
	โครงการจัดรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ 
	80,000.-
	35,840.-
	

	40
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.นาบินหลา
	485,000.-
	-
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

	41
	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	20,000.-
	4,164.-
	

	ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	42
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ
	70,000.-
	51,217.-
	

	43
	โครงการสืบสานประเพณีลากพระ
	80,000.-
	79,581.-
	
















ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
อบต.นาบินหลา เมืองตรัง จ.ตรัง
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	52
	38,973,700.00
	25
	1,318,800.00
	25
	1,048,353.93
	25
	1,048,353.93

	2.ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	14
	1,619,000.00
	11
	1,116,027.00
	4
	661,867.00
	3
	177,867.00

	3.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6
	350,000.00
	5
	170,000.00
	2
	130,795.00
	2
	130,795.00

	4.ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1
	50,000.00
	1
	50,000.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	5.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	40,000.00
	2
	40,000.00
	1
	4,164.00
	1
	4,164.00

	6.ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	42
	17,981,000.00
	16
	8,877,900.00
	11
	7,247,978.20
	11
	7,247,978.20

	รวม
	117
	59,013,700.00
	63
	11,572,727.00
	45
	5,035,063.48
	42
	8,609,158.13





       จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ตั้งตั้งเดือน ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  จำนวนโครงการทั้งหมด  60  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้





                                                                                                                           

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  52  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  48 ดำเนินการไปแล้ว  25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  42  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  74  ดำเนินการไปแล้ว  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  26
2.  การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  14  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  28  ดำเนินการไปแล้ว  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  21	

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  2  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50  ดำเนินการไปแล้ว  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   50


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งหมด  6  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  33  ดำเนินการไปแล้ว  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น ทั้งหมด  1 โครงการ  จำนวนโครงการตาม          ข้อบัญญัติทั้งหมด  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0  ดำเนินการไปแล้ว  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0


2.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งจากประชาชน
	
3.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
1. จำกัดด้วยงบประมาณ
2. จำกัดด้วยกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ
3. จำกัดด้วยข้อระเบียบสั่งการใหม่
4. จำกัดด้วยระยะเวลาในการดำเนินการ
5. จำกัดด้วยโรคระบาด

              

4.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนลด  และตั้งจ่ายรายการใหม่

5. ข้อเสนอแนะ
	เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

	5.1  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา	
1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

5.2 การบริการประชาชน
1. ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
2. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ 
3. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาสามารถดำเนินการได้   จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด



                                                                                                                         
 (
ส่วนที่  
5
ผลการติดตามและการประเมินผล
ด้วย
ระบบ 
E-Plan
)
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ประกาศ อบต.นาบินหลา
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
                  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาบินหลา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.นาบินหลา ดังนี้

	ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาบินหลา
    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวหน้า นาบินหลาน่าอยู่"

	ข. พันธกิจ ของอบต.นาบินหลา
    1.จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน
    2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
    3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น
    4.ส่งเสริมการดูแล รักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    5.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    6.ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

	ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาบินหลาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

    ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

    ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

	ง. การวางแผน
    อบต.นาบินหลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

























    อบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564
	2565

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	11
	12,986,000.00
	18
	18,115,000.00
	52
	38,973,700.00
	68
	40,347,300.00
	19
	8,032,000.00

	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	9
	490,000.00
	12
	904,000.00
	14
	1,619,000.00
	32
	6,924,000.00
	27
	3,404,000.00

	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	7
	355,000.00
	5
	330,000.00
	6
	350,000.00
	11
	1,160,000.00
	10
	6,380,000.00

	ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1
	50,000.00
	1
	50,000.00
	1
	50,000.00
	1
	50,000.00
	1
	50,000.00

	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	40,000.00
	3
	9,040,000.00
	2
	40,000.00
	3
	9,040,000.00
	2
	40,000.00

	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	49
	7,347,290.00
	37
	8,400,420.00
	42
	17,981,000.00
	42
	14,728,800.00
	40
	8,859,000.00

	รวม
	79
	21,268,290.00
	76
	36,839,420.00
	117
	59,013,700.00
	157
	72,250,100.00
	99
	26,765,000.00




	    


จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 60 โครงการ งบประมาณ 11,572,727 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	25
	1,318,800.00

	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	11
	1,116,027.00

	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	5
	170,000.00

	ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1
	50,000.00

	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	40,000.00

	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	16
	8,877,900.00

	รวม
	60
	11,572,727.00




	  
  




















รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีดังนี้
	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	หน่วยงานทีรับผิดชอบ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการบุกเบิกถนนสายควนแก่รอด หมู่ที่ 5
	385,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง


	เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
	ถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 610 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,050 ตารางเมตร



	2.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1
	35,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด



	3.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2
	35,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด



	4.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3
	35,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด



	5.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4
	35,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง


	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาเวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด





	6.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5
	35,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง



	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาเวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

	7.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6
	35,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาเวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

	8.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายห้วยหิน-หลาเหวน หมู่ที่ 1
	27,200.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	9.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายหินรอยเสือ หมู่ที่ 1
	56,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	10.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายชลประทาน-โคกวัวตะวันออก หมู่ที่ 1
	24,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	11.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด หมู่ที่ 1
	18,400.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	12.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายทุ่งตราบ หมู่ที่ 2
	46,400.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	13.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายนาทุ่งนุ้ย-นาแค หมู่ที่ 2
	16,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	14.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายถนนวงแหวน-คลองเมือง หมู่ที่ 3


	37,600.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	15.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายวังตะพาบน้ำ หมู่ที่ 3
	13,600.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	16.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายเกาะเคี่ยม-ชลประทาน หมู่ที่ 4
	66,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	17.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายชลประทาน - โคกเดือย หมู่ที่ 4
	27,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	18.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายโคกไม้ไผ่-โคกชะแง้ หมู่ที่ 4
	13,600.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	19.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายในทอน-ชลประทาน หมู่ที่ 4
	28,800.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	20.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายบ้านควน-ควนตอ หมู่ที่ 4
	44,800.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	21.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายโคกชะแง้-เกาะปุด หมู่ที่ 5
	9,600.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	22.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายควนล้อน-คลองลำเลียง หมู่ที่ 5
	16,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	23.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายบ้านนายเลื่อน หมู่ที่ 5
	20,800.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	24.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายควนสงฆ์-ห้วยหิน หมู่ที่ 6
	55,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	25.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายควนสงฆ์-มาบมะขาม หมู่ที่ 6
	46,000.00
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีแสงสว่างเกิดความสะดวกในการสัญจร
	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย

	26.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	300,000.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาฯ

	เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา



	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ศูนย์

	27.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	231,900.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

	สนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	สนับสนุนค่าหนังสือเรียน จำนวน 1 ศูนย์

	28.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	1,099,100.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ที่ดีและมีคุณภาพ
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน จำนวน 1 โรงเรียน

	29.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสถานศึกษา
	30,000.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาและ อปท.ได้
	จัดฝึกอบรม จำนวน 1 เครื่อง

	30.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
	30,000.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาได้และมีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน
	จัดฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง

	31.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	940,000.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 โรงเรียน

	32.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	130,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	ฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

	33.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	50,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อสอดส่องป้องกันพฤติกรรมของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ
	ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 2 ครั้ง

	34
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา
	30,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต
.
	เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการเก็บขยะ
	ดำเนินการ หมู่ที่ 1-6 ตำบลนาบินหลา

	35.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคคราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

	40,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	จัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-6

	36.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
	10,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อสำหรับจ่ายค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ หมู่ที่ 1-6

	37.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	120,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-6
	อุดหนุนงบประมาณให้ดำเนินงานด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ จำนวนเงิน หมู่บ้านละ 20,000 บาท

	38.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	4,568,400.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต

.
	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลนาบินหลา จำนวน 6 หมู่บ้าน

	39.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
	921,600.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตตำบลนาบินหลา จำนวน 6 หมู่บ้าน

	40.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา
	75,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา
	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา จำนวน 6 หมู่บ้าน

	41.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	200,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาให้มีบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยบัติได้
	จิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 60 คน

	42.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
	20,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
	จัดอบรมให้ความรู้

	43.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานนส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ อสม.
	300,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ กลุ่มผู้นำต่าง ๆ ฯลฯ
	จัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ

	44.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา





	20,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1 ครั้ง

	45.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งว่าง
	350,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย
	จัดการเลือกตั้งซ่อมในกรณีที่มีตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งสมาชิกว่างลง

	46.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการจัดรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ
	80,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตามวโรกาสสำคัญ
	จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆตามวโรกาสสำคัญหรือตามหนังสือสั่งการ


	47.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.
	100,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต
.
	เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

	ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

	48
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.นาบินหลา
	485,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.นาบินหลา
	ทาสีรั้ว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทาสีสำนักงาน ฯลฯ

	49.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
	14,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

	เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

	อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 1 แห่ง

	50.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน
	10,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อให้หน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนพบปะพูดคุยปรึกษาหารือและนำหัวข้อปัญหามาพัฒนาระบบบริหารงาน

	หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน

	51.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	20,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อให้แผนพัฒนาของ อบต. มีความสมบูรณ์และสามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นได้

	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบล หมู่ที่ 1-6

	52.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be numberone
	30,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลนาบินหลา
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนในเรื่องของยาเสพติด

	53.
	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม
	20,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง

	54.
	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา
	20,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา
	ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนสายหลักภายในตำบล จำนวน 6 หมู่บ้าน


	55
	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นาบินหลา
	100,000.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา


	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง

	56.
	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการสืบสานประเพณีลากพระ
	80,000.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

	เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป
	วัดทุ่งหินผุด,สำนักสงฆ์ทุ่งชน

	57
	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	70,000.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา


	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้สนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
	ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

	58
	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี
	70,000.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา


	เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในเขต อบต.นาบินหลา ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
	จัดกิจกรรมรณรงค์และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

	59
	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
	20,000.00
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

	60.
	ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	50,000.00
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	จัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ




	



























ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 0 โครงการ จำนวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 0 โครงการ จำนวนเงิน 0 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	25
	1,048,353.48
	25
	1,048,353,.93

	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	4
	661,867.00
	3
	177,867.00

	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2
	130,795.00
	2
	130,795.00

	ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	0
	0.00
	0
	0.00

	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	1
	4,164.00
	1
	4,164.00

	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	11
	7,247,978.20
	11
	7,247,978.20

	รวม
	43
	9,093,157.68
	42
	8,609,158.13


    



















รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาบินหลา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้


	 
	ยุทธศาสตร์
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	1.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการบุกเบิกถนนสายควนแก่รอด หมู่ที่ 5

	385,000.00
	385,000.00
	0.00
	0.00

	2.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1

	35,000.00
	0.00
	34,000.00
	1,000.00

	3.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมตัดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2

	35,000.00
	0.00
	34,000.00
	1,000.00

	4.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3

	35,000.00
	0.00
	34,000.00
	1,000.00

	5.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4

	35,000.00
	0.00
	34,000.00
	1,000.00

	6.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5
	35,000.00
	0.00
	34,000.00
	1,000.00

	7.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6

	35,000.00
	0.00
	34,000.00
	1,000.00

	8.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายห้วยหิน - หลาเหวน หมู่ที่ 1
	27,200.00
	0.00
	17,738.75
	9,461.25

	9.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายหินรอยเสือ หมู่ที่ 1
	56,000.00
	0.00
	47,398.09
	8,601.91

	10.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายชลประทาน - โคกวัวตะวันออก หมู่ที่ 1
	24,000.00
	0.00
	23,352.12
	647.88

	11.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด หมู่ที่ 1
	18,400.00
	0.00
	10,305.38
	8,094.62

	12.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายทุุ่งตราบ หมู่ที่ 2
	46,400.00
	0.00
	34,191.88
	12,208.12

	13.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายนาทุ่งนุ้ย - นาแค หมู่ที่ 2
	16,000.00
	0.00
	12,713.93
	3,286.07

	14.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายถนนวงแหวน - คลองเมือง หมู่ที่ 3

	37,600.00
	0.00
	30,605.33
	6,994.67

	15.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายวังตะพาบน้ำ หมู่ที่ 3

	13,600.00
	0.00
	10,432.56
	3,167.44

	16.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายเกาะเคี่ยม - ชลประทาน หมู่ที่ 4

	66,000.00
	0.00
	64,869.57
	1,130.43

	17.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายชลประทาน - โคกเดือย หมู่ที่ 4

	27,000.00
	0.00
	26,961.10
	38.90

	18.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลาสายโคกไม้ไผ่ - โคกชะแง้ หมู่ที่ 4

	13,600.00
	0.00
	7,374.03
	6,225.97

	19.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายในทอน - ชลประทาน หมู่ที่ 4

	28,800.00
	0.00
	23,414.13
	5,385.87

	20.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายบ้านควน - ควนตอ หมู่ที่ 4

	44,800.00
	0.00
	36,605.49
	8,194.51

	21.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายโคกชะแง้ - เกาะปุด หมู่ที่ 5

	9,600.00
	0.00
	5,352.57
	4,247.43

	22.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนล้อน - คลองลำเลียง หมู่ที่ 5

	16,000.00
	0.00
	10,005.27
	5,994.73

	23.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายบ้านนายเลื่อน หมู่ที่ 5

	20,800.00
	0.00
	11,766.54
	9,033.46

	24.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนสงฆ์ - ห้วยหิน หมู่ที่ 6
	80,000.00
	0.00
	54,783.15
	25,216.85

	25.
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลนาบินหลา สายควนสงฆ์ - มาบมะขาม หมู่ที่ 6
	46,000.00
	0.00
	31,483.59
	14,516.41

	26.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	300,000.00
	0.00
	296,000.00
	4,000.00

	27.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา


	231,900.00
	0.00
	190,410.00
	41,490.00

	28.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

	ค่าอาหารเสริม (นม)
	1,099,100.00
	0.00
	1,084,983.20
	14,116.80

	29.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการอาหารกลางวัน
	940,000.00
	0.00
	893,020.00
	46,980.00

	30.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ

	50,000.00
	0.00
	19,488.00
	30,512.00

	31.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ
	40,000.00
	0.00
	39,402.00
	598.00

	32.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯราชนารี

	10,000.00
	0.00
	3,825.00
	6,175.00

	33.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	4,568,400.00
	0.00
	3,946,200.00
	622,200.00

	34.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	921,600.00
	0.00
	695,200.00
	226,400.00

	35.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
	75,000.00
	0.00
	75,000.00
	0.00

	36.
	ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	200,000.00
	0.00
	4,450.00
	195,550.00

	37.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างผู้นำชุมชนกลุ่มอาชีพอสม.

	300,000.00
	0.00
	122,027.00
	0.00

	38.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

	20,000.00
	20,000.00
	0.00
	0.00

	39.
	ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ

	80,000.00
	0.00
	35,840.00
	29,160.00

	40.
	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	20,000.00
	0.00
	4,164.00
	15,836.00

	41.
	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	70,000.00
	0.00
	51,214.00
	18,786.00

	42
	ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการสืบสานประเพณีลากพระ
	80,000
	0.00
	79,581.00
	419.00




	










รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
อบต.นาบินหลา เมืองตรัง จ.ตรัง
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	52
	38,973,700.00
	25
	1,318,800.00
	25
	1,048,353.93
	25
	1,048,353.93

	2.ด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	14
	1,619,000.00
	11
	1,661,027.00
	4
	661,867.00
	3
	177,867.00

	3.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6
	350,000.00
	5
	170,000.00
	2
	130,795.00
	2
	130,795.00

	4.ด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1
	50,000.00
	1
	50,000.00
	0
	
	0
	0

	5.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	40,000.00
	2
	40,000.00
	1
	4,164.00
	1
	4,164.00

	6.ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	42
	17,981,000.00
	16
	8,877,900.00
	11
	7,093,978.20
	11
	7,093,978.20

	รวม
	117
	59,013,700.00
	60
	11,572,727.00
	43
	9,093,157.68
	42
	8,609,158.13




	
ช. ผลการดำเนินงาน
     อบต.นาบินหลา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้






					ลงชื่อ
                                                           (  นางหนูเนียน  ดำจุติ  )
				         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา




รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

 (
แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
	
คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว
**************************************************************************************************
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	/
	

	4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	ส่วนที่ 2.  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	/
	

	11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	/
	

	12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
	/
	

	13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	/
	

	16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
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