ประกาศ อบต.นาบินหลา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ******************************************* ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาบินหลา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.นาบินหลา ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาบินหลา "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวหน้า นาบินหลาน่าอยู่"

ข. พันธกิจ ของอบต.นาบินหลา 1. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น 4. ส่งเสริมการดูแลรักษาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ส่งเสริมเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาบินหลาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และทางเท้า 2. 1.2พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 1. 1.1พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 2. 1.2พัฒนาด้านส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 3. 1.3พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. 1.4พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 5. 1.5พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา 6. 1.6พัฒนาศักยาภาพบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. 1.1พัฒนาด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน 2. 1.2พัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. 1.3พัฒนาด้านส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. 1.1พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 2. 1.2พัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. 1.1พัฒนาอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 1. 1.1พัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของ อปท.

ง. การวางแผน อบต.นาบินหลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป อบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 48; 123,130,000.00; 20; 21,486,000.00; 15; 7,247,000.00; 14; 8,470,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 40; 11,546,000.00; 36; 10,206,000.00; 26; 8,006,000.00; 33; 8,376,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 26; 3,979,000.00; 12; 3,640,000.00; 6; 520,000.00; 11; 1,090,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 180,000.00; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 9; 4,990,000.00; 8; 6,270,000.00; 5; 270,000.00; 8; 2,620,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; 4; 110,000.00; 1; 350,000.00; 0; 0; 2; 378,000.00. รวม; 129; 143,935,000.00; 77; 41,952,000.00; 52; 16,043,000.00; 68; 20,934,000.00.

จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 37 โครงการ งบประมาณ 11,399,300 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 4; 3,159,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 16; 7,325,300.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 8; 495,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 40,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 6; 330,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; 1; 50,000.00. รวม; 37; 11,399,300.00.

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายโคกวัว-ควนสงฆ์ หมู่ที่ 1,6; 1,550,000.00; เพื่อให้ถนนมีความแข็งแรงอำนวยความสะดวกการคมนาคมของประชาชน; ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1800 เมตร. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายโคกวัว-โคกชะแง้ หมู่ที่ 4; 1,394,000.00; เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 4 มีเส้นทางสำหรับคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร; ปรับปรุงถนน กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1770 เมตร. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6; 135,000.00; เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคและการบริโภคอย่างเพียงพอและท่ั่วถึง; ขุดเจาะบ่อบาดาล,ก่อสร้างหอถังประปา. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ; 80,000.00; เพื่อใช้งานในระบบประปา; จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในกิจการประปา. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE; 40,000.00; เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล; จัดกิจกรรมแก่ กลุ่มเยาวชนในตำบล. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 264,000.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง; จัดหาอาหารกลางวันแก่นักเรียน. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 76,700.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม) รับประทานอย่างเพียงพอ; จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4; 619,700.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง; จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 203,200.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง; จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 241,500.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง; จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน. ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการออมวันละนิดชีวิตสดใส; 3,000.00; เพื่อให้เด็กรู้จักการประหยัดอดออมมีระเบียบในการใช้จ่ายเงิน; ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา; 30,000.00; เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม; จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ; 4,039,200.00; เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาบินหลา. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ; 720,000.00; เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการในเขตตำบล. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า; 40,000.00; เพื่อให้สุนัข/แมว มีภูมิคุ้มกันและควบคุมจำนวน สุนัข/แมว; ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและ ทำหมัน สุนัข/แมว. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา; 30,000.00; เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการเก็บขยะ; จัดกิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะ. 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ; 40,000.00; เพื่อสอดส่องป้องกันพฤติกรรมของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ; ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้แก่ อปพร.; 50,000.00; เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน; ทบทวนความรู้แก่ อปพร.. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 504,000.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง; อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน. 20.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 424,000.00; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง; อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน. 21.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์; 60,000.00; เพื่อให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ; จัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ. ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 22.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบต.; 20,000.00; เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการบริหาร อบต.; จัดประชุมประชาคม. 23.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการโครงการร่วมระหว่าง อบต.กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น; 20,000.00; เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาบินหลา; จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง. 24.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน; 20,000.00; เพื่อให้หน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนพบปะพูดคุยปรึกษาหารือและนำหัวข้อปัญหามาพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงาน; จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน. 25.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง; 200,000.00; เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง; จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง. 26.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา; 20,000.00; เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา; ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ. 27.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งว่าง; 80,000.00; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย; จัดการเลือกตั้งซ่อมในกรณีที่มีตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งสมาชิกว่างลง. 28.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาบินหลา; 75,000.00; เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการด้านการสร้างสุขภาพการป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพในชุมชน; สมทบงบประมาณร้อยละ 40 ของเงินสมทบจาก สปสช.. 29.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 20,000.00; เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา; จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง. 30.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา; 20,000.00; เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา; ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนสายหลักภายในตำบล. ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 31.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา; 20,000.00; เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา; จัดกิจกรรมสำคัญ ทางศาสนา. 32.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดส่งเรือพระเข้าร่วมประเพณีลากพระของจังหวัดตรัง ฯลฯ; 80,000.00; เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา; จัดกิจกรรมสำคัญ ทางศาสนา. 33.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ; 40,000.00; เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น; จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น. 34.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ; 70,000.00; เพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ; จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น. 35.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น; 20,000.00; เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีร่างกายที่แข็งแรง; ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์. 36.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล; 100,000.00; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง; จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง. 37.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง; 50,000.00; เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถมีรายได้เสริมในครัวเรือน; จัดโครงการฝึกอบรมและจัดหาพืชเศรษฐกิจสำหรับเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน.

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 6,811,388 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงิน 3,668,528 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 10; 6,500,742.10; 10; 3,403,722.56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 3; 262,832.00; 3; 216,992.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 1; 4,223.40; 1; 4,223.40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 1; 43,590.00; 1; 43,590.00. รวม; 15; 6,811,387.50; 15; 3,668,527.96. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาบินหลา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วงเงินตามสัญญา; คู่สัญญา; วันที่เซ็นสัญญา; ระยะเวลาการดำเนินงาน. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาบินหลา; 264,000.00; 196,000.00; เงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561; 01/10/2560; 365. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 76,700.00; 25,510.66; 4/2561; 01/11/2560; 103. 11,573.60; ใบสั่งซื้อ 31/2561; 08/03/2561; 5. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4; 619,700.00; 221,306.00; 1/2561; 31/10/2560; 101. 141,635.84; 6/2561; 23/02/2561; 39. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 203,200.00; 69,748.00; 3/2561; 01/11/2560; 100. 33,156.80; ใบสั่งซื้อ 30/2561ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2560; 08/03/2561; 5. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 241,500.00; 81,592.00; 2/2561; 01/11/2560; 100. 38,787.20; ใบสั่งซื้อ29/2561 ปิดเทอม2/2560; 08/03/2561; 5. ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วงเงินตามสัญญา; คู่สัญญา; วันที่เซ็นสัญญา; ระยะเวลาการดำเนินงาน. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ; 4,039,200.00; 4,039,200.00; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ; 01/10/2560; 365. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ; 720,000.00; 720,000.00; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ; 01/10/2560; 365. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ; 40,000.00; 1,080.00; จัดซื้อน้ำดื่ม ช่วงปีใหม่ 61 (น้ำดื่มดอกแก้ว 16/2561); 28/12/2560; 7. 1,152.00; ทำป้ายไวนิล ช่วงปีใหม่; 25/12/2560; 3. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 504,000.00; 496,000.00; อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีงบประมาณ 2561; 01/10/2560; 365. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 424,000.00; 424,000.00; อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ปีงบประมาณ 2561; 01/10/2560; 365. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบต.; 20,000.00; 4,000.00; จ้างอาหารว่างเครื่องดื่ม (ชุติมา เสนี) 23/2561; 18/01/2561; 4. 4,000.00; จ้างอาหารว่าง (ชุติมา เสนี ) 25/2561; 26/01/2561; 1. 700.00; จ้างทำป้าย(บัดดี้กราฟฟิก) 24/2561; 18/01/2561; 4. ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วงเงินตามสัญญา; คู่สัญญา; วันที่เซ็นสัญญา; ระยะเวลาการดำเนินงาน. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง; 200,000.00; 125,400.00; ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561; 08/02/2561; 31. 1,000.00; ซื้อของที่ระลึก (ร้านตรังมิเนียม) 25/2561; 09/02/2561; 5. 432.00; จ้างทำป้ายไวนิล(บัดดี้กราฟฟิก)28/2561; 09/02/2561; 5. 500.00; จ้างอาหารว่าง(ชุติมา เสนี) 29/2561; 16/02/2561; 1. 51,800.00; จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (นายประมูล ทองอ้อม) 30/2561; 17/02/2561; 7. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาบินหลา; 75,000.00; 75,000.00; กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา; 01/10/2560; 365. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 20,000.00; 432.00; ซื้อน้ำดื่ม (น้ำดื่มดอกแก้ว 12/2561); 22/12/2560; 1. 3,251.40; ซื้อน้ำมัน (บ.ตรังคสุวรรณ 14/2561); 21/12/2560; 2. 540.00; ทำป้าย (บัดดี้กราฟฟิก 15/2561); 20/12/2560; 3. ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วงเงินตามสัญญา; คู่สัญญา; วันที่เซ็นสัญญา; ระยะเวลาการดำเนินงาน. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ; 70,000.00; 2,244.00; ซื้อน้ำดื่ม (น้ำดื่มดอกแก้ว 18/2561); 13/01/2561; 1. 2,732.00; วัสดุสำหรับกิจกรรม (BKK กิ๊ฟช๊อป); 28/12/2560; 5. 10,500.00; ของรางวัล (BKK กิ๊ฟช๊อป 20/2561); 28/12/2560; 5. 12,700.00; จ้างเวที (ชูเกียรติ เกิดภิบาล)20/2561; 13/01/2561; 1. 3,414.00; จ้างทำป้ายไวนิล (บัดดี้กราฟฟิก)21/2561; 03/01/2561; 3. 12,000.00; จ้างทำอาหาร (นางละมิตร สังข์ทอง)22/2561; 13/01/2561; 1.

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.นาบินหลา เมืองตรัง จ.ตรัง ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; 100%. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 48.0; 123.13; 4.0; 3.16; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00. 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 40.0; 11.55; 16.0; 7.33; 10.0; 6.50; 10.0; 3.40; 1.0; 0.00. 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 26.0; 3.98; 8.0; 0.50; 3.0; 0.26; 3.0; 0.22; 2.0; 0.08. 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2.0; 0.18; 2.0; 0.04; 1.0; 0.00; 1.0; 0.00; 1.0; 0.00. 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 9.0; 4.99; 6.0; 0.33; 1.0; 0.04; 1.0; 0.04; 1.0; 0.04. 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; 4.0; 0.11; 1.0; 0.05; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00.

ช. ผลการดำเนินงาน อบต.นาบินหลา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่..................................................................

(ลงชื่อ)

(  นางหนูเนียน  ดำจุติ  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา