1

ส่วนที่  1

บทนำ

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด 6  ข้อ  29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข้อ  13  และ ข้อ  15  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ

- กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

- เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

- เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

- เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

- เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

- เพื่อการพัฒนาแผนงาน

- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

- เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

- เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

2

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่  1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ  28  ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่  2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

3

ขั้นตอนที่  5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ส่วนที่  2

ผลการติดตามและการประเมินผล

4

ประกาศ อบต.นาบินหลา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ******************************************* ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาบินหลา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.นาบินหลา ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาบินหลา "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวหน้า นาบินหลาน่าอยู่"

ข. พันธกิจ ของอบต.นาบินหลา 1. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น 5 4. ส่งเสริมการดูแลรักษาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ส่งเสริมเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาบินหลาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และทางเท้า 2. 1.2พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 1. 1.1พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 2. 1.2พัฒนาด้านส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 3. 1.3พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. 1.4พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 5. 1.5พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา 6. 1.6พัฒนาศักยาภาพบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. 1.1พัฒนาด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน 2. 1.2พัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. 1.3พัฒนาด้านส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. 1.1พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 2. 1.2พัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. 1.1พัฒนาอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 1. 1.1พัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของ อปท. 6

ง. การวางแผน อบต.นาบินหลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป อบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 45; 113,260,000.00; 33; 39,254,000.00; 15; 7,247,000.00; 13; 8,270,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 58; 7,515,290.00; 57; 15,850,420.00; 26; 8,006,000.00; 33; 8,376,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 26; 3,979,000.00; 20; 4,334,000.00; 6; 520,000.00; 11; 1,090,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2; 180,000.00; 3; 9,040,000.00; 0; 0; 0; 0. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 9; 4,990,000.00; 9; 6,380,000.00; 5; 270,000.00; 8; 2,620,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; 4; 110,000.00; 2; 400,000.00; 0; 0; 2; 378,000.00. รวม; 144; 130,034,290.00; 124; 75,258,420.00; 52; 16,043,000.00; 67; 20,734,000.00.

7

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ งบประมาณ 8,320,100 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 4,685,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 34 | 2,720,100.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 8 | 495,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 | 40,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 330,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 1 | 50,000.00 |
| รวม | 36 | 6,670,100.00 |

8

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายโคกวัว-ควนสงฆ์ หมู่ที่ 1,6 |  | 1,550,000.00 | เพื่อให้ถนนมีความแข็งแรงอำนวยความสะดวกการคมนาคมของประชาชน | ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1800 เมตร |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายโคกวัว-โคกชะแง้ หมู่ที่ 4 |  | 1,394,000.00 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 4 มีเส้นทางสำหรับคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร | ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1770 เมตร |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 |  | 135,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคและการบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขุดเจาะบ่อบาดาล,ก่อสร้างหอถังประปา |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ |  | 80,000.00 | เพื่อใช้งานในระบบประปา | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในกิจการประปา |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE |  | 40,000.00 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล | จัดกิจกรรมแก่กลุ่มเยาวชนในตำบล |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา |  | 264,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง | จัดหาอาหารกลางวันแก่นักเรียน |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา |  | 76,700.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม) รับประทานอย่างเพียงพอ | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 |  | 619,700.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด |  | 203,200.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ |  | 241,500.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการออมวันละนิดชีวิตสดใส |  | 3,000.00 | เพื่อให้เด็กรู้จักการประหยัดอดออมมีระเบียบในการใช้จ่ายเงิน | ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา |  | 30,000.00 | เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ | จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง 10 |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา |  | 30,000.00 | เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม | จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า |  | 40,000.00 | เพื่อให้สุนัข/แมว มีภูมิคุ้มกันและควบคุมจำนวน สุนัข/แมว | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน สุนัข/แมว |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา |  | 30,000.00 | เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการเก็บขยะ | จัดกิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะ |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ |  | 40,000.00 | เพื่อสอดส่องป้องกันพฤติกรรมของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้แก่ อปพร. |  | 50,000.00 | เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ทบทวนความรู้แก่ อปพร. |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ |  | 504,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง | อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด |  | 424,000.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและ | อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ |  | 60,000.00 | เพื่อให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ | จัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบต. |  | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการบริหาร อบต. | จัดประชุมประชาคม |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการโครงการร่วมระหว่าง อบต.กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น |  | 20,000.00 | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาบินหลา | จัดกิจกรรม จำนวน 1 คร้ัง |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน |  | 20,000.00 | เพื่อให้หน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนพบปะพูดคุยปรึกษาหารือและนำหัวข้อปัญหามาพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงาน | จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง |  | 200,000.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง | จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง 12 |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา |  | 20,000.00 | เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา | ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ |
| 26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งว่าง |  | 80,000.00 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย | จัดการเลือกตั้งซ่อมในกรณีที่มีตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งสมาชิกว่างลง |
| 27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาบินหลา |  | 75,000.00 | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการด้านการสร้างสุขภาพการป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพในชุมชน | สมทบงบประมาณร้อยละ 40 ของเงินสมทบจาก สปสช. |
| 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 20,000.00 | เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง |
| 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา |  | 20,000.00 | เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา | ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนสายหลักภายในตำบล 13 |
| 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา |  | 20,000.00 | เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา | จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา |
| 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการจัดส่งเรือพระเข้าร่วมประเพณีลากพระของจังหวัดตรัง ฯลฯ |  | 80,000.00 | เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา | จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา |
| 32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ |  | 40,000.00 | เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น |
| 33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  | 70,000.00 | เพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น |
| 34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น |  | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีร่างกายที่แข็งแรง | ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 14 |
| 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล |  | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง |
| 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง |  | 50,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถมีรายได้เสริมในครัวเรือน | จัดโครงการฝึกอบรมและจัดหาพืชเศรษฐกิจสำหรับเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน |

15

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จำนวนเงิน 3,940,333.86 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 21 โครงการ จำนวนเงิน  3,832,062.82 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3 | 1,353,168.00 | 3 | 1,353,168.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 28 | 2,388,770.80 | 28 | 2,379,196.90 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 5 | 296,492.00 | 5 | 296,492.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | 7,690.80 | 1 | 7,690.80 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 75,394.00 | 3 | 75,394.00 |
| รวม | 40 | 4,121,515.60 | 40 | 4,111,941.70 |

16 ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จำนวนเงิน 3,940,333.86 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 21 โครงการ จำนวนเงิน 3,832,062.82 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 3; 1,353,168.00; 3; 1,353,168.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 28; 2,388,770.80; 28; 2,379,196.90. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 5; 296,492.00; 5; 296,492.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 1; 7,690.80; 1; 7,690.80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 3; 75,394.00; 3; 75,394.00. รวม; 40; 4,121,515.60; 40; 4,111,941.70. 17 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาบินหลา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วงเงินตามสัญญา; คู่สัญญา; วันที่เซ็นสัญญา; ระยะเวลาการดำเนินงาน. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายโคกวัว-โคกชะแง้ หมู่ที่ 4; 1,394,000.00; 1,270,000.00; หจก.รัษฎาก่อสร้าง 4/2561; 10/05/2561; 60. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6; 135,000.00; 60,750.00; หจก.กนก 2009 (3/2561); 08/05/2561; 90. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE; 40,000.00; 12,600.00; 79/2561; 27/08/2561; 5. 720.00; 62/2561; 27/08/2561; 5. 9,000.00; ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม; 31/08/2561; 1. 10,800.00; ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม; 31/08/2561 18; 1. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 264,000.00; 159,700.00; เงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561; 01/10/2560; 365. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา; 76,700.00; 25,510.66; 4/2561; 01/11/2560; 103. 11,573.60; ใบสั่งซื้อ 31/2561; 08/03/2561; 5. 16,450.00; ใบสั่งซื้อ57/2561 (เปิดเทอม 1/2561); 10/05/2561; 100. 2,791.74; 94/2561; 19/09/2561; 7. 6; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4; 619,700.00; 221,306.00; 1/2561; 31/10/2560; 101. 141,635.84; 6/2561; 23/02/2561; 39. 256,714.96; 69/2561; 27/06/2561; 90. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 203,200.00; 69,748.00; 3/2561; 01/11/2560 19; 100. 33,156.80; ใบสั่งซื้อ 30/2561ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2560; 08/03/2561; 5. 69,748.00; ใบสั่งซื้อ54/2561; 16/05/2561; 100. 16,578.40; 93/2561 ปิดเทอม 1/2561; 19/09/2561; 7. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 241,500.00; 81,592.00; 2/2561; 01/11/2560; 100. 38,787.20; ใบสั่งซื้อ29/2561 ปิดเทอม2/2560; 08/03/2561; 5. 81,592.00; ใบสั่่งซื้อ 55/2561 (เปิดเทอม 1/2561); 16/05/2561; 100. 19,393.60; 92/2561 ปิดเทอม 1/2561; 19/09/2561; 7. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า; 40,000.00; 34,500.00; ใบสั่งซื้อ 61/2561 (หจก.ท่าจีน พาณิช); 21/05/2561 20; 15. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ; 40,000.00; 1,080.00; จัดซื้อน้ำดื่ม ช่วงปีใหม่ 61 (น้ำดื่มดอกแก้ว 16/2561); 28/12/2560; 7. 1,152.00; ทำป้ายไวนิล ช่วงปีใหม่ (ร้านบัดดี้กราฟฟิก 19/2561); 25/12/2560; 3. 1,152.00; จ้างทำป้ายสงกรานต์(บัดดี้กราฟฟิก)37/2561; 04/04/2561; 3. 1,008.00; ซื้อน้ำดื่มเทศกาลสงกรานต์(น้ำดื่มดอกแก้ว)43/2561; 11/04/2561; 7. 14,760.00; โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่่ 2561/B00009/61; 25/12/2560; 30. 15,720.00; โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์/B00014/61; 09/04/2561 21; 30. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชะแง้; 504,000.00; 496,000.00; อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีงบประมาณ 2561; 01/10/2560; 365. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด; 424,000.00; 424,000.00; อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ปีงบประมาณ 2561; 01/10/2560; 365. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์; 60,000.00; 59,500.00; ใบสั่งจ้าง 58/2561 นายมั่น รักษาราษฎร์; 03/07/2561; 30. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบต.; 20,000.00; 4,000.00; จ้างอาหารว่างเครื่องดื่ม (ชุติมา เสนี) 23/2561; 18/01/2561 22; 4. 4,000.00; จ้างอาหารว่าง (ชุติมา เสนี ) 25/2561; 26/01/2561; 1. 700.00; จ้างทำป้าย(บัดดี้กราฟฟิก) 24/2561; 18/01/2561; 4. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง; 200,000.00; 79,560.00; ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561; 08/02/2561; 31. 1,000.00; ซื้อของที่ระลึก (ร้านตรังมิเนียม) 25/2561; 09/02/2561; 5. 432.00; จ้างทำป้ายไวนิล(บัดดี้กราฟฟิก)28/2561; 09/02/2561; 5. 500.00; จ้างอาหารว่าง(ชุติมา เสนี) 29/2561; 16/02/2561 23; 1. 51,800.00; จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (นายประมูล ทองอ้อม) 30/2561; 17/02/2561; 7. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา; 20,000.00; 20,000.00; ใบสั่งจ้าง57/2561 ม.สวนดุสิต ตรัง; 20/06/2561; 60. 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาบินหลา; 75,000.00; 75,000.00; กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา; 01/10/2560; 365. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 20,000.00; 432.00; ซื้อน้ำดื่ม (น้ำดื่มดอกแก้ว 12/2561); 22/12/2560; 1. 3,251.40; ซื้อน้ำมัน (บ.ตรังคสุวรรณ 14/2561); 21/12/2560; 2. 540.00; ทำป้าย (บัดดี้กราฟฟิก 15/2561); 20/12/2560 24; 3. 3,467.40; ใบสั่งซื้อ 63/2561 ซื้อน้ำมัน บ.ตรังคสุวรรณ; 24/05/2561; 1. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา; 20,000.00; 330.00; ป้ายวันวิสาขบูชา บัดดี้กราฟฟิก 49/2561; 22/05/2561; 3. 300.00; ใบสั่งจ้าง59/2561 บัดดี้กราฟฟิก ป้ายวันเข้าพรรษา; 12/07/2561; 5. 20.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ; 40,000.00; 5,040.00; ซื้อของขวัญ(B.K.K กิ๊ฟช๊อฟ) 44/2561; 06/04/2561; 5. 3,600.00; ซื้อน้ำดื่ม(นายไพโรจน์ หัตรสาร) 46/2561; 13/04/2561; 1. 2,934.00; จ้างทำป้าย(บัดดี้กราฟฟิก)38/2561; 04/04/2561 25; 3. 6,800.00; จ้างทำดอกไม้(นางรัตนา รักแก้ว)40/2561; 13/04/2561; 1. 12,800.00; เข่าเต็นท์เวที (นายชูเกียรติ เกิดภิบาล) 41/2561; 12/04/2561; 2. 21.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ; 70,000.00; 2,244.00; ซื้อน้ำดื่ม (น้ำดื่มดอกแก้ว 18/2561); 13/01/2561; 1. 2,732.00; วัสดุสำหรับกิจกรรม (BKK กิ๊ฟช๊อป); 28/12/2560; 5. 10,500.00; ของรางวัล (BKK กิ๊ฟช๊อป 20/2561); 28/12/2560; 5. 12,700.00; จ้างเวที (ชูเกียรติ เกิดภิบาล)20/2561; 13/01/2561; 1. 3,414.00; จ้างทำป้ายไวนิล (บัดดี้กราฟฟิก)21/2561; 03/01/2561 26; 3. 12,000.00; จ้างทำอาหาร (นางละมิตร สังข์ทอง)22/2561; 13/01/2561; 1.

# 27 # รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.นาบินหลา เมืองตรัง จ.ตรัง ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; 100%. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 45.0; 113.26; 6.0; 4.68; 3.0; 1.35; 3.0; 1.35; 3.0; 1.35. 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม; 58.0; 7.52; 34.0; 2.72; 28.0; 2.39; 28.0; 2.38; 25.0; 1.92. 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน; 26.0; 3.98; 8.0; 0.50; 5.0; 0.30; 5.0; 0.30; 5.0; 0.30. 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว; 2.0; 0.18; 2.0; 0.04; 1.0; 0.01; 1.0; 0.01; 1.0; 0.01. 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 9.0; 4.99; 6.0; 0.33; 3.0; 0.08; 3.0; 0.08; 3.0; 0.08. 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น; 4.0; 0.11; 1.0; 0.05; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00.

28

ช. ผลการดำเนินงาน อบต.นาบินหลา ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นาบินหลาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

29

ส่วนที่  3

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ช. ผลการดำเนินงาน อบต.นาบินหลา ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ผ่านมาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พบว่าสามารถแยกปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้ - หมู่บ้านมีปัญหาและความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก - องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลามีงบประมาณที่จำกัด

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.นาบินหลา ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

(นางหนูเนียน  ดำจุติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ภาคผนวก

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว

**************************************************************************************************

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |
| ส่วนที่ 2. การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด |  |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน |  |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด |  |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสึ่ปี |  |  |
| 17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- การรายงานผลการดำเนินงาน

- ครั้งที่  1  เดือนเมษายน		(2)  ครั้งที่  2  เดือนตุลาคม

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานเคหะและชุมชน | 42 | 60,956,000 | 36 | 39,554,000 | 15 | 5,247,000 | 14 | 8,470,000 | 88 | 114,227,000 |
| รวม | 42 | 60,956,000 | 36 | 39,554,000 | 15 | 5,247,000 | 14 | 8,470,000 | 107 | 114,227,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการศึกษา - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานรักษาความสงบภายใน | 9 14 5 23 4 | 950,000 2,561,000 4,355,000 605,290 2,220,000 | 12 14 5 27 1 | 2,250,000 2,561,000 4,355,000 1,498,220 40,000 | 2 14 5 - 1 | 50,000 2,561,000 4,355,000 - 40,000 | 6 12 5 1 3 | 150,000 1,561,000 4,355,000 70,000 240,000 | 29 54 20 5 9 | 3,400,000 9,244,000 17,420,000 2,173,510 2,540,000 |
| รวม | 55 | 10,691,290 | 59 | 10,704,220 | 22 | 7,006,000 | 27 | 6,376,000 | 117 | 34,777,510 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 4 10 | 2,180,000 80,000 1,545,000 | 5 4 22 | 3,120,000 50,000 1,116,860 | 1 3 - | 300,000 60,000 - | 3 3 3 | 750,000 110,000 70,000 | 18 12 15 | 6,350,000 270,000 2,731,860 |
| รวม | 23 | 3,805,000 | 34 | 4,286,860 | 4 | 360,000 | 9 | 930,000 | 45 | 9,351,860 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนงานการเกษตร | 2 | 18,000 | 2 | 40,000 | - | - | - | - | 4 | 58,000 |
| รวม | 2 | 18,000 | 2 | 40,000 | - | - | - | - | 4 | 58,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | 4,390,000 | 10 | 6,970,000 | 5 | 270,000 | 8 | 2,620,000 | 30 | 14,080,000 |
| รวม | 8 | 4,390,000 | 10 | 6,970,000 | 5 | 270,000 | 8 | 2,620,000 | 30 | 14,080,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น - แผนงานการเกษตร | 4 | 110,000 | 2 | 400,000 | - | - | 2 | 378,000 | 8 | 838000 |
| รวม | 4 | 110,000 | 2 | 400,000 | - | - | 2 | 378,000 | 8 | 838,000 |

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 2561)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 | จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ปี 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 88 | 42 | 4 | 2 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 117 | 55 | 15 | 10 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 45 | 23 | 8 | 5 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30 | 8 | 6 | 3 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 8 | 4 | 1 | 0 |

3.การเบิกจ่ายงบประมาณ (ปี 2561)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1,328,077.00 | 2.21% | - | - | 1,328,077.00 | 2.21% |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 2,124,409.06 | 19.87% | - | - | 2,124,409.06 | 19.87% |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 296,492.00 | 7.79% | - | - | 296,492.00 | 7.79% |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7,690.80 | 42.72% | - | - | 7,690.80 | 42.72% |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 75,394.00 | 1.71% | - | - | 75,394.00 | 1.71% |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| รวม | 3,832,062.82 | 74.30% |  |  | 3,832,062.82 | 74.30% |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  2561

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิก |
| - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  แบบที่  3/1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

**************************************************************************************************

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

2.  รายงานผลการดำเนินเงินระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  2560 – กันยายน  2561)

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2561

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน | บรรจุในข้อบัญญัติฯ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฎในแผนฯ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 45 | 4 | 8.8% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 58 | 15 | 25.86% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 26 | 8 | 30.76% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 | 2 | 100 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 | 6 | 66.66% |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่มีสุขของท้องถิ่น | 4 | 1 | 25% |
| รวม | 144 | 36 | 25% |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินการ

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

(  โดยสุ่มสำรวจ  50  คน  )

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 25 | 25 | - |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 4 | 46 | - |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม | 27 | 21 | 2 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6 | 40 | 4 |
| 5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 15 | 22 | 7 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 13 | 30 | 7 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 13 | 30 | 7 |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 | 34 | 9 |
| ภาพรวม | 25 | 46 | 9 |