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ส่วนที่  1
บทนำ
)



ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   ข้อ  29 (3) และข้อ 30 (5)  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ
1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล
1.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
5. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
6. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
8. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
9. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
	ขั้นตอนที่  1
		แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561  ข้อ  6  ดังนี้
		ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย
1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
	ขั้นตอนที่  2
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ขั้นตอนที่  3
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ขั้นตอนที่  4
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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	ขั้นตอนที่  5
		ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
4.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้
 ๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่ 
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
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ส่วนที่  2
การติดตามและประเมินผล
)4


1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
 (
แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
)

คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว
**************************************************************************************************
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	/
	

	4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	ส่วนที่ 2.  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	

	7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	/
	

	11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	/
	

	12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
	/
	

	13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	/
	

	16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสึ่ปี
	/
	

	17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
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แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  การรายงานผลการดำเนินงาน
(1)  ครั้งที่  1  เดือนเมษายน		(2)  ครั้งที่  2  เดือนตุลาคม
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

		ยุทธศาสตร์	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


     
	42
	60,956,000
	41
	45,796,000

		23
	7,247,000
	21
	8,270,000
	127
	122,269,000

	รวม
	42
	60,956,000
	41
	45,796,000
	23
	7,247,000
	21
	8,470,000
	127
	122,269,000



	ทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	55





	

	10,691,290





	57





	15,850,420






	26






	8,006,000






	33





	8,376,000





	171





	42,923,710






	รวม
	55
	10,691,290
	57
	15,850,420
	26
	8,006,000
	33
	8,376,000
	171
	42,923,710
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	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	23






	3,805,000





	20


	



	4,334,000



	6


	



	520,000




	11






	1,090,000




	60




	9,749,000





	รวม
	23
	3,805,000
	20
	4,334,000
	6
	520,000
	11
	1,090,000
	60
	9,749,000



	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	2
	18,000
	3
	9,040,000
	-
	-
	-
	-
	3
	9,040,000

	รวม
	2
	18,000
	3
	9,040,000
	-
	-
	-
	-
	3
	9,040,000



	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	8
	4,390,000
	9
	6,380,000
	5
	270,000
	8
	2,620,000
	30
	13,660,000

	รวม
	8
	4,390,000
	9
	6,380,000
		5-
	270,000
	8
	2,620,000
	30
	13,660,000
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	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	
	4
	110,000
	2
	400,000
	-
	-
	2
	378,000
	8
	838000


	รวม
	4
	110,000
	2
	400,000
	-
	-
	2
	378,000
	8
	838,000




	
2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2561
	ปี  2562
	ปี  2563
	ปี 2564
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ปี 2562

	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ
ปี 2562

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	127
	41
	              17
	                11

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	171
	              57
	24
	18

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	60
	20
	10
	4

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	3
	2
	1

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	30
	              9
	5
	3

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	4
	2
	1
	0

	รวม
	395
	132
	59
	38


	
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ปี 2562)


	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	3,272,700.00
	30.43%
	-
	-
	3,272,700.00
	30.43%

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	7,233,769.96
	67.27%
	-
	-
	7,233,769.96
	67.27%

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	61,315.00
	0.68%
	-
	-
	61,315.00
	0.68%

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	10,678.80
	0.57%
	-
	-
	10,678.80
	0.57%

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	175,258.00
		1.63%
	-
	-
	175,258.00
	1.63%

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	0
	0

	-
	-
	0
	0

	รวม
	10,753,721.76
	100%
	-
	  -
	10,753,721.76
	100%
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โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  2562

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิก

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-



ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน


	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15

	3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65

	    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)

	    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)

	    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)

	    3.4 วิสัยทัศน์
	(5)

	    3.5 กลยุทธ์
	(5)

	    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)

	    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัดรวม)
	(5)

	    3.8 แผนงาน (แนวทางการพัฒนา)
	(5)

	    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)

	    3.10 ผลผลิต / โครงการ
	(5)

	รวม
	100



	






11
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต
การปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่ม
องค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อ
มูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
	20
4
	18
3

	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูลโครง
สร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
	4
	3

	
	(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่นแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
	4
	4

	
	(4) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	4
	4

	
	(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวน
การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้า
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	4
	4

	2. การวิเคราะห์สภาว
การณ์และศักยภาพ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอด
คล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
	15
2
	13
2

	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิด
ขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	2
	2

	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เป็นต้น
	2
	2
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์สภาว
การณ์และศักยภาพ
(ต่อ)
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัว
เรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น
	2

	1

	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	2
	2

	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
	3
	2

	
	(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหา
	2
	2

	3. ยุทธศาสตร์
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

   3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

   3.4 วิสัยทัศน์
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น                                            ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	65
10
	51
8

	
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด
	10
	8

	
	ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
	10
	7

	
	วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรจุถึงอนาคตอย่างชัด
เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


	5
	5
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	   3.5 กลยุทธ์


   3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัด
รวม)

   3.8แผนงานจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต
(แนวทางการพัฒนา)


  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม


  3.10 ผลผลิต/โครง
การ
	กลยุทธ์ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้า
ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ
	5

	3

	
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอด
คล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
	5
	4

	
	ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัว
กำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง
ถิ่น
	5
	4

	
	จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ                ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	5
	4

	
	ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัว
กำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้อง
ถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
	5
	4

	
	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการ
ที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	5
	4

	รวม
	100
	82










	
	

			                               14
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  แบบที่  3/1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  
**************************************************************************************************
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
2.  รายงานผลการดำเนินเงินระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  2561 – กันยายน  2562)

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2562
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน
	บรรจุในข้อบัญญัติฯ
(นำไปปฏิบัติ)
	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฎในแผนฯ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	41
	17
	13%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	57
	24
	18%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	20
	10
	7.6%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	3
	2
		1.5%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9
	5
	3.79%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่มีสุขของท้องถิ่น
	2
	1
	1%

	รวม
	132
	59
	44.89%
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	ส่วนที่  3  ผลการดำเนินการ
	4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
               (  โดยสุ่มสำรวจ  50  คน  )

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ
	รวม

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	20
	30
	-
	50

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	10
	40
	-
	50

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม
	18
	25
	7
	50

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	20
	30
	-
	50

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	22
	28
	-
	50

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	-
	48
	2
	50

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	13
	30
	7
	50

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7
	43
	-
	50

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8
	34
	9
	50
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แบบ  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวม
คำชี้แจง  แบบที่  3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ประเด็น
	พอใจมาก
(คน)
	พอใจ
(คน)
	ไม่พอใจ
(คน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	
	
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	
	
	

	8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	ภาพรวม
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แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม


	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)
	
ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	





24
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว


	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


















	                 25
 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น	



	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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 (
แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาใน
แต่ละยุทธศาสตร์
)

ส่วนยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		(  )  ชาย....คน		(....)  หญิง....คน
2. อายุ		(  )  ต่ำกว่า 20 ปี	(   )  20 – 30 ปี	(   )   31 -41  ปี
		(  )  41 50 ปี		(   )  51 – 60  ปี	(   )   มากกว่า 60  ปี

3. การศึกษา	(  )  ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
		(  )  ปริญญาตรี		(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )   อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(  )  รับราชการ		(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(   )   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
		(  )  รับจ้าง		(   )  นักเรียน/นักศึกษา		(   )   เกษตรกร
		(   )   อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาในการพัฒนาด้านการพัฒนาการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาของท่านเท่าใด
	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น



	ประเด็น
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
	การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
        ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  2561 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 17,779,420 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	17
	8,175,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	24
	8,400,420.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	10
	784,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	40,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	5
	330,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	1
	50,000.00

	รวม
	59
	17,779,420.00
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4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	
การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จำนวนเงิน 10,759,721.76 บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 8,222,020.64 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	11
	3,278,700.00
	9
	1,568,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	18
	7,233,769.96
	18
	7,218,768.84

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	4
	61,315.00
	4
	61,315.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	1
	10,678.80
	1
	10,678.80

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	3
	175,258.00
	3
	175,258.00

	รวม
	38
	10,759,721.76
	36
	9,034,020.64
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5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.นาบินหลา  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้

	ลำดับที่
	โครงการ
	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)
	จำนวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ  หมู่ที่  1
	           395,000.-
	395,000.-
	

	2
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลี่ยงเมือง-ชลประทาน  หมู่ที่  2
	812,000.-
	812,000.-
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในบ้านนาแค  หมู่ที่ 2
	163,000.-
	163,000.-
	

	4
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1
	33,000.-
	33,000.-
	

	5
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 2
	            33,000.-
	            33,000.-
	

	6
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 3
	            33,000.-	
	33,000.-
	

	7
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 4
	33,000.-
	33,000.-
	

	8
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 5
	33,000.-
	33,000.-
	

	9
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 6
	33,000.-
	33,000.-
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด-ห้วยหิน  หมู่ที่ 1
	326,700.-
	326,700.-
	

	11
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะเคี่ยม – ชลประทาน หมู่ที่ 4
	1,378,000.-
	1,378,000.-
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

	12
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	          124,720.-
	         124,720.-
	

	13
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	43,551.74
	 42,341.02-
	

	14
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4
	610,765.60
	602,765.60
	

	15
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	203,768.90
	197,978.50
	

	16
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	218,043.72
	218,043.72
	

	17
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
	39,100.-
	39,100.-
	

	18
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
	       4,142,700.-
	4,142,700.-
	

	19
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ
	729,600.-
	             729,600.-
	

	20
	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	34,080.-
	34,080.-
	

	21
	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา
	75,000.-
	75,000.-
	

	22
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	486,000.-
	486,000.-
	

	23
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	455,000.-
	455,000.-
	

	24
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน
	1,800.-
	1,800.-
	

	25
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน
	1,800.-
	1,800.-
	

	26
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน
	2,700.-
	2,700.-
	

	27
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	3,870.-
	3,870.-
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	ลำดับที่
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ (บาท)
	จำนวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
	หมายเหตุ

	28
	โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา
	               26,770.-
	26,770.-
	

	29
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามประปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	     34,500.-
	34,500.-
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	30
	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	10,430.-
	10,430.-
	

	31
	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน
	2,180.-
	2,180.-
	

	32
	โครงการสำรวจความพึงพอใจจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	20,000.-
	20,000.-
	

	33
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  To be numberone
	28,705.-
	28,705.-
	

		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

	34
	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	10,678.80
	10,678.80
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	35
	โครงการสืบสานประเพณีลากพระ
	78,075.-
	              78,075.-
	

	36
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	44,119.-
	              44,119.-
	

	37
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	                 53,064.-
	   53,064.-
	

	38
	โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
	                 10,000.-
	-
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ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
	
	ยุทธศาสตร์
	รายละเอียดโครงการ
	รายละเอียดงบประมาณ

	
	จำนวนโครงการตามแผน
	จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	งบประมาณตามแผน
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

	
	
	
	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	41
	17
	11
	45,796,000
	8,175,000
	1,568,000

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	57
	24
	18
	15,850,420
	8,400,420
	7,218,768.84

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	20
	10
	4
	4,334,000
	784,000
	61,315

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	3
	2
	1
	9,040,000
	40,000
	10,678,.80

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9
	5
	3
	6,380,000
	330,000
	175,258

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	2
	1
	
	400,000
	50,000
	-

	รวม
	132
	59
	38
	81,800,420
	17,779,420
	9,034,020.64




       จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตั้งตั้งเดือน ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564  จำนวนโครงการทั้งหมด  59  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  41  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  41 ดำเนินการไปแล้ว  11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  57  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44  ดำเนินการไปแล้ว  18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  32
3.  การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  20  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50  ดำเนินการไปแล้ว  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25	
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  3  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  67  ดำเนินการไปแล้ว  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งหมด  9  โครงการ  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  56  ดำเนินการไปแล้ว  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   33
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น ทั้งหมด  2 โครงการ  จำนวนโครงการตาม          ข้อบัญญัติทั้งหมด  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50  ดำเนินการไปแล้ว  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0


2.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งจากประชาชน
	
3.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
1. จำกัดด้วยงบประมาณ
2. จำกัดด้วยกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ
3. จำกัดด้วยข้อระเบียบสั่งการใหม่
4. จำกัดด้วยระยะเวลาในการดำเนินการ
5. จำกัดด้วยช่างควบคุมงาน
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4.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนลด  และตั้งจ่ายรายการใหม่

5. ข้อเสนอแนะ
	เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

	5.1  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา	
1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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5.2 การบริการประชาชน
1. ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
2. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ 
3. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาสามารถดำเนินการได้   จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
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 (
ส่วนที่  
5
ผลการติดตามและการประเมินผล
ด้วย
ระบบ 
E-Plan
)






	[image: http://e-plan.dla.go.th/images/garuda.png]
ประกาศ อบต.นาบินหลา
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
*******************************************
          ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ         ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
         ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาบินหลา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.นาบินหลา ดังนี้
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	        ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นาบินหลา 
              "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวหน้า นาบินหลาน่าอยู่"


	        ข. พันธกิจ ของอบต.นาบินหลา 
            1. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน 
            2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
           3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น 
           4. ส่งเสริมการดูแลรักษาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
           5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           6. ส่งเสริมเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  

	        ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นาบินหลาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้                  ยุทธศาสตร์ ดังนี้
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                    1. 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และทางเท้า
                    2. 1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
                    1. 1.1 พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
                    2. 1.2 พัฒนาด้านส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
                    3. 1.3 พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                    4. 1.4 พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
                    5. 1.5 พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
                    6. 1.6 พัฒนาศักยาภาพบุคลากร

           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                   1. 1.1 พัฒนาด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน
                   2. 1.2 พัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                   3. 1.3 พัฒนาด้านส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
                  1. 1.1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
                  2. 1.2 พัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  1. 1.1 พัฒนาอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
                 1. 1.1 พัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของ อปท.
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	ง. การวางแผน
    อบต.นาบินหลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป
    อบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564

	
	
	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	42
	60,956,000.00
	41
	45,796,000.00
	23
	7,247,000.00
	21
	8,270,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	55
	10,691,290.00
	57
	15,850,420.00
	26
	8,006,000.00
	33
	8,376,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	23
	3,979,000.00
	20
	4,334,000.00
	6
	520,000.00
	11
	1,090,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	180,000.00
	3
	9,040,000.00
	0
	0
	0
	0

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	8
	4,390,000.00
	9
	6,380,000.00
	5
	270,000.00
	8
	2,620,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	4
	110,000.00
	2
	400,000.00
	0
	0
	2
	378,000.00

	รวม
	134
	80,306,290.00
	132
	81,800,420.00
	60
	16,043,000.00
	75
	20,734,000.00
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	การจัดทำงบประมาณ
        ผู้บริหารอบต.นาบินหลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  2561 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 17,779,420 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	17
	8,175,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	24
	8,400,420.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	10
	784,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
	40,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	5
	330,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	1
	50,000.00

	รวม
	59
	17,779,420.00
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาบินหลา มีดังนี้
	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 1
	
	395,000.00
	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 1 มีเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
	ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลี่ยงเมือง - ชลประทาน หมู่ที่ 2
	
	848,000.00
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนนสัญจรไปมา
	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในบ้านนาแค หมู่ที่ 2
	
	180,000.00
	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 มีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
	ถนนกว้าง 2.50 เมตร หนา 01.5 เมตร ระยะทาง 132.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1
	
	35,000.00
	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา เวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2
	
	35,000.00
	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา เวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

	6.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3
	
	35,000.00
	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา เวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

	7.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4
	
	35,000.00
	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา เวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

	8.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5
	
	35,000.00
	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาเวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

	9.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6
	
	35,000.00
	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา เวลากลางคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

	10.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเมือง-นาบินหลา หมู่ที่ 3
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	820
000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 38.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 340.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร

	11.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด-ห้วยหิน หมู่ที่ 1
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	539,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร

	12.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนสงฆ์ - มาบมะขาม หมู่ที่ 6
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	640,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 296 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,184 ตารางเมตร

	13.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม/เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะเคี่ยม - ชลประทาน หมู่ที่ 4
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	1,838,000.00
	ประชาชนมีถนนที่มีการคมนาคมที่สะดวก
	กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,064 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร

	14.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	699,000.00
	ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ
	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งหอถัง
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	15.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	753,000.00
	ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ


	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งหอถังประปา ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

	16.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	703,000.00
	ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ
	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งหอถังประปา ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

	17.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	550,000.00
	มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ
	ติดตั้งหอถังประปา ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

	18.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
UMBERONE
	
	30,000.00
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล
	จัดกิจกรรมแก่กลุ่มเยาวชนในตำบล

	19.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	
	196,000.00
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 1 ศูนย์

	20.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	
	76,700.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม) รับประทานอย่างเพียงพอ
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน

	21.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4
	
	610,900.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน

	22.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	
	220,400.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน

	23.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	
	237,620.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)รับประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน

	24.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
	
	68,000.00
	อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน

	25.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสถานศึกษา
	
	30,000.00
	เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
	จัดฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง

	26.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์ร
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
	
	30,000.00
	เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม
	จัดฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง

	27
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
	
	4,818,000.00
	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาบินหลา

	28.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ
	
	739,200.00
	เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการในเขตตำบล

	29.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม



	โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	
	40,000.00
	เพื่อสอดส่องป้องกันพฤติกรรมของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ        






                       
	ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวน
งบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	30.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 อบต.นาบินหลา
	
	75,000.00
	เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
 อบต. นาบินหลา
	กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 อบต. นาบินหลา จำนวน 6 หมู่บ้าน

	31.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม



	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	
	496,000.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน

	32
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด



	
	460,000.00
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวัน

	33.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการศูนย์สวยด้วยมือเรา
	
	10,000.00
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา จำนวน 1 โครงการ

	34.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน
	
	4,000.00
	สนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	สนับสนุนค่าหนังสือเรียน จำนวน 1 ศูนย์

	35.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน
	
	4,000.00
	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ศูนย์

	36.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน
	
	6,000.00
	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1 ศูนย์

	37.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	
	8,600.00
	สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 ศูนย์

	38.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์


	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
	
	50,000.00
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	ทบทวนความรู้แก่ อปพร. จำนวน 1 ครั้ง

	39.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา
	
	30,000.00
	เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการเก็บขยะ
	ดำเนินการ หมู่ที่ 1-6 ตำบลนาบินหลา

	40
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	
	40,000.00
	เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	จัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-6

	41.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	
	120,000.00
	เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-6
	อุดหนุนงบประมาณให้ดำเเนินงานด้านสาธารณสุข

	42.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	20,000.00
	เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการบริหาร อบต.
	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

	43.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการโครงการร่วมระหว่าง อบต.กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
	
	20,000.00
	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาบินหลา
	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง

	44.

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน
	
	10,000.00
	เพื่อให้หน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนพบปะพูดคุยปรึกษาหารือและนำหัวข้อปัญหามาพัฒนาระบบบริหารงาน

	หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน จำนวน 1 โครงการ
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			ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวน
งบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	45
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
	
	20,000.00
	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
	จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง

	46.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,กลุ่มอาชีพ,อสม.
	
	300,000.00
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ กลุ่มผู้นำต่าง ๆ ฯลฯ
	จัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ

	47.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	
	20,000.00
	เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1 ครั้ง

	48
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งว่าง
	
	250,000.00
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย
	จัดการเลือกตั้งซ่อมในกรณีที่มีตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งสมาชิกว่างลง จำนวน 1 โครงการ

	49.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสงานรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ
	
	80,000.00
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามวโรกาสสำคัญ
	จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามวโรกาสสำคัญหรือตามหนังสือสั่งการ จำนวน 1 โครงการ

	50.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการพัฒนาบุคคลากร ของ อบต.
	
	50,000.00
	เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
	ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

	51.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
	
	14,000.00
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
	อุดหนุนเงินแก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ศูนย์

	52.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	20,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง

	53.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา
	
	20,000.00
	เพื่อความสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมา
	ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนสายหลักภายในตำบล จำนวน 6 หมู่บ้าน

	54.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
	
	10,000.00
	เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้อ งถิ่น
	จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง

	55.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการสืบสานประเพณีลากพระ
	
	80,000.00
	เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป
	วัดทุ่งหินผุด,สำนักสงฆ์ทุ่งชน

	56.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	
	70,000.00
	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป
	จัดกิจกรรมสำคัญตามประเพณีของท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง

	57.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	
	70,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้สนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
	จำนวน 1 โครงการ

	58.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นาบินหลา
	
	100,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	เด็ก เยาวชน ตำบลนาบินหลาจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง

	59.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	
	50,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
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การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.นาบินหลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จำนวนเงิน 10,759,721.76 บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 8,222,020.64 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	11
	3,278,700.00
	9
	1,568,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	18
	7,233,769.96
	18
	7,218,768.84

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	4
	61,315.00
	4
	61,315.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	1
	10,678.80
	1
	10,678.80

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	3
	175,258.00
	3
	175,258.00

	รวม
	38
	10,759,721.76
	36
	9,034,020.64
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	รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาบินหลา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 1
	
	395,000.00
	395,000.00
	สัญญาจ้างที่ 10/2562 หจก.ดับบลิว เค ตรัง เซอร์วิส
	31/05/2562
	90

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลี่ยงเมือง - ชลประทาน หมู่ที่ 2
	
	848,000.00
	812,000.00
	2/2562 หจก.ดับบลิว เค ตรัง เซอร์วิส
	23/07/2562
	120

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในบ้านนาแค หมู่ที่ 2
	
	180,000.00
	163,000.00
	สัญญาจ้างที่ 11/2562 หจก.ดับบลิว เค ตรัง เซอร์วิส
	31/05/2562
	90

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1
	
	35,000.00
	33,000.00
	สัญญาจ้างที่ 4/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1
	23/05/2562
	45

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2
	
	35,000.00
	33,000.00
	สัญญาจ้างที่ 5/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 2
	23/05/2562
	45

	6.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3
	
	35,000.00
	33,000.00
	สัญญาจ้างที่ 6/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3
	23/05/2562
	45

	7.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4
	
	35,000.00
	33,000.00
	สัญญาจ้างที่ 7/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 4
	23/05/2562
	45

	8.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5
	
	35,000.00
	33,000.00
	สัญญาจ้างที่ 8/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5
	23/05/2562
	45

	9.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6
	
	35,000.00
	33,000.00
	สัญญาจ้างที่ 9/2562 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 6
	23/05/2562
	45

	10.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด-ห้วยหิน หมู่ที่ 1
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	539,000.00
	326,700.00
	สัญญาจ้าง 14/2562 หจก.ดับบลิว เค ตรังเซอร์วิส
	20/09/2562
	90

	11.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม/เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะเคี่ยม - ชลประทาน หมู่ที่ 4
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	1,838,000.00
	1,378,000.00
	สัญญาจ้าง 16/2562 บริษัท รัษฎาก่อสร้าง
	26/09/2562
	90

	12.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE
	
	30,000.00
	6,000.00
	32/62 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการ
	26/09/2562
	1

	 
	5,890.00
	ซื้อ 108/62 แฟ้มพร้อมเครื่องเขียนตามโครงการฯ
	23/09/2562
	3

	 
	8,525.00
	ซื้ออาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฯ
	26/09/2562
	1

	 
	7,750.00
	ซื้ออาหารว่่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ตามโครงการฯ
	26/09/2562
	1

	13.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	
	196,000.00
	124,720.00
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา ประจำปี 2562
	01/10/2561
	365

	14.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	
	76,700.00
	16,884.28
	5/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา เทอม 2/2561
	01/11/2561
	100

	 
	14,890.54
	61/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา เทอม 1/2562
	21/05/2562
	98

	 
	7,820.00
	44/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	19/03/2562



    48

	10

	 
	3,956.92
	96/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา เทอม 1/2562

	09/09/2562
	7

	15.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4
	
	610,900.00
	218,178.00
	6/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 ภาคเรียนที่ 2/2561
	01/11/2561
	100

	 
	218,178.00
	ใบสั่งซื้อ 38/62 อาหารเสริม(นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ภาคเรียนที่ 1/2562
	08/03/2562
	100

	 
	166,409.60
	ซื้อ 81/62 อาหารเสริม(นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ภาคเรียนที่ 1/2562
	25/07/2562
	5

	16.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	
	220,400.00
	75,670.00
	4/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เทอม 2/2561
	01/11/2561
	100

	 
	73,202.50
	60/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เทอม 1/2562
	21/05/2562
	98

	 
	35,972.00
	42/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ปิดเทอม 2/2561
	19/03/2562
	10

	 
	18,924.40
	95/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ปิดเทอม 1/2562
	09/09/2562
	7

	17.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	
	237,620.00
	81,592.00
	3/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ เทอม 2/2561
	01/11/2561
	100

	 
	78,051.96
	59/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ เทอม 1/2562
	21/05/2562
	98

	 
	38,787.20
	43/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปิดเทอม 2/2561
	19/03/2562
	10

	 
	19,612.56
	94/2562 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปิดเทอม 1/2562
	09/09/2562
	7

	18.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
	
	68,000.00
	39,100.00
	ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2562
	01/10/2561
	365

	19.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
	
	4,818,000.00
	4,142,700.00
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
	01/10/2561
	365

	20.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ
	
	739,200.00
	729,600.00
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ ประจำปี 2562
	01/10/2561
	365

	21.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์ป้องกันอุขัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	
	40,000.00
	15,840.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ วันปีใหม่ 2562




	24/12/2561
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	30

	 
	720.00
	17/2562 ป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
	27/12/2561
	5

	 
	1,080.00
	16/2562 จัดซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562
	27/12/2561
	5

	 
	14,640.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ วันสงกรานต์ 2562
	10/04/2562
	30

	 
	720.00
	38/2562 ป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2562
	11/04/2562
	5

	 
	1,080.00
	50/2562 จัดซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2562
	11/04/2562
	7

	22.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา
	
	75,000.00
	75,000.00
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาบินหลา ประจำปี 2562
	01/10/2561
	365

	23.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	
	496,000.00
	486,000.00
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ประจำปีงบประมาณ 2562
	01/10/2561
	365

	24.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
	
	460,000.00
	455,000.00
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ปีงบประมาณ 2562
	01/10/2561
	365

	25.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน
	
	4,000.00
	1,800.00
	ปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	16/05/2562
	60

	26.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน
	
	4,000.00
	1,800.00
	ปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	16/05/2562
	60

	27.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน
	
	6,000.00
	2,700.00
	ปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	16/05/2562
	60

	28.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	
	8,600.00
	3,870.00
	ปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
	16/05/2562
	60

	29.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา
	
	30,000.00
	450.00
	22/2562 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ
	12/01/2562
	3

	 
	1,000.00
	น.ส.ราณี จันช่วย/ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการเก็บขยะมูลฝอย
	04/01/2562
	1

	 
	2,580.00
	ใบสั่งซื้อ 67/2562 ร้านบัดดี้กราฟฟิก/ป้ายรณรงค์การจัดเก็บขยะ 6 ป้าย
	31/08/2562
	3

	 
	22,740.00
	ใบสั่งซื้อ 66/2562 จ้างทำถังขยะแยกประเภทรีไซเคิล 6 ชุุด
	27/08/2562
	15

	30.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี


	
	40,000.00
	34,500.00
	39/2562 ซื้อวัคซึนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกระบอกฉีด เข็มฉีดและป้ายแขวน
	11/03/2562
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	15

	31.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	20,000.00
	430.00
	ใบสั่งจ้าง 35/2562 /จ้างทำป้ายไวนิล ร้านบัดดี้ กราฟฟิก
	03/04/2562
	7

	32.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชน
	
	10,000.00
	430.00
	15/2562 ทำป้ายไวนิลโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ
	25/12/2561
	30

	 
	1,750.00
	น.ส.ราณี จันช่วย/ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
	08/01/2562
	1

	33.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	
	20,000.00
	20,000.00
	ใบสั่งจ้าง 59/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
	23/07/2562
	60

	34.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	20,000.00
	4,075.20
	36/2562 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
	12/02/2562
	1

	 
	6,603.60
	ใบสั่งจ้าง 93/2562 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง /บริษัท ตรังคสุวรรณ จำกัด
	06/09/2562
	5

	35.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการสืบสานประเพณีลากพระ
	
	80,000.00
	39,415.00
	83/2562 ร้านกรภัทร วัสดุภัณฑ์ / ซื้อวัสดุตกแต่งเรือพระสำหรับสำนักสงฆ์ทุ่งชน
	13/08/2562
	7

	 
	38,660.00
	87/2562 ร้านกรภัทร วัสดุภัณฑ์ / ซื้อวัสดุตกแต่งเรือพระสำหรับวัดทุ่งหินผุด
	26/08/2562
	7

	36.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	
	70,000.00
	3,000.00
	เงินรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2562
	09/04/2562
	30

	 
	2,664.00
	ใบสั่งจ้าง 39/2562 /ทำป้ายไวนิลโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
	11/04/2562
	5

	 
	8,000.00
	ใบสั่งซื้อ 52/2562 /ซื้อของขวัญสำหรับการแสดงบนเวทีตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
	11/04/2562
	5

	 
	23,230.00
	ใบสั่งจ้าง 41/2562 /เช่าเวที เต็นท์ ฯ พร้อมตกแต่ง
	11/04/2562
	7

	 
	7,225.00
	ใบสั่งจ้าง 40/2562 /จัดดอกไม้เพื่อใช้ในพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ
	11/04/2562
	7

	37.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	
	70,000.00
	10,800.00
	18/2562 ซื้อของขวัญโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
	11/01/2562
	5

	 
	3,189.00
	21/2562 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
	11/01/2562
	5

	 
	25,800.00
	23/2562 จ้างเหมาเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ พร้อมตกแต่งเวทีงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
	11/01/2562
	5

	 
	13,275.00
	นางสาวเยาวลักษณ์ เสนาธิบดี/เหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม
	12/01/2562
	1
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562
อบต.นาบินหลา เมืองตรัง จ.ตรัง
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	41.0
	45.80
	17.0
	8.18
	11.0
	3.27
	9.0
	1.57
	9.0
	1.57

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	57.0
	15.85
	26.0
	8.40
	19.0
	7.25
	19.0
	7.25
	19.0
	7.25

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	20.0
	4.33
	10.0
	0.78
	3.0
	0.02
	3.0
	0.02
	3.0
	0.02

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	3.0
	9.04
	2.0
	0.04
	1.0
	0.01
	1.0
	0.01
	1.0
	0.01

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9.0
	6.38
	5.0
	0.33
	3.0
	0.18
	3.0
	0.18
	3.0
	0.18

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
	2.0
	0.40
	1.0
	0.05
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00




        ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.นาบินหลา ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
[bookmark: _GoBack]        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน	
                                                             ประกาศ ณ วันที่  12  ธันวาคม  2562



						          (นางหนูเนียน  ดำจุติ)
						นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	






รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

 (
แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
)
	
คำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาได้ประกาศใช้แผนแล้ว
**************************************************************************************************
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	/
	

	4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	ส่วนที่ 2.  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	
	

	7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	/
	

	11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	/
	

	12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
	/
	

	13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	/
	

	16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสึ่ปี
	/
	

	17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
	

	18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	/
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